## Hoja1
Actividad | Descripcion | Fecha | Costo Estimado | Estado | SubTareras
Repositorio | Crear un repositorio en github con el siguiente nombre complementario-3125033. | 2024-11-09 | 0 | Completado | 1.Dentro del repositorio se crea dos carpetas con los siguientes nombres 01-Sesion, 02-Sesion.
Articulo Personal | Realizar articulos personales que se van a implentar en la cartilla | 2024-11-30 | 0 | Pendiente | 1.Investigación. 2. Redacción. 3. Revisión y edición.
Articulo Proyecto | Realizar articulos proyecto que se van a implentar en la cartilla | 2024-12-07 | 0 | Pendiente | 1.Investigación. 2. Redacción. 3. Revisión y edición.
Cartilla | Hacer una cartilla ya sea para todo el grupo de proyecto o para la ficha | 2024-12-11 | 0 | Pendiente | 1. Redactar contenido. 2. Diseñar cartilla. 3. Revisión.
Proceso de Registro de Software | Realizar el proceso de registro dle software | 2024-12-17 | 0 | Pendiente | Llevar acabo la realización del proceso correspondiente
Resultados valorativos | Realizar actividades que se dejaron en la primer clase virtual | 2024-11-09 | 0 | Completado | 1. Infografia sobre el diseño curricular (PDF). 2. Presentacion sobre los patrones de diseño. 3.Plan de trabajo.